## Anexo Acuerdo Coord 2011
ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO EN LA MODALIDAD DE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.
24 DE FEBRERO DE 2011
| Dependencia Ejecutora | Elementos Programáticos |  |  | Información de la obra, proyecto o acción | [5 empty] | Metas totales | [5 empty] | Beneficiarios Totales |  | Periodo estimado de ejecución (días) | Descripción de los trabajos (Principales partidas a ejecutar)
No. de obra |  |  |  |  | Nombre la obra | Ubicación |  |  |  |  | Del Proyecto |  | Avance físico al 31/12/2010 | Por realizar en 2011 |  | Avance físico al 31/12/2011 | Beneficiarios Totales
|  | PG | Subprograma |  |  | Región Indígena | Municipio (s) | Localidad (es) | SIT | ME | U. de Medida | Cantidad |  | % | Cantidad |  | Hombres | Mujeres
23/01/0003/2010 | Gobierno del Estado (SINTRA) | UC | CARRETERAS ALIMENTADORAS | 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN a) CARRETERAS ALIMENTADORAS | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL EC VERACRUZ-NUEVO BECAR A CINCO DE MAYO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+830. SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 5+500 AL KM 7+830 | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0290. CINCO DE MAYO | T | C | KM | 7.83 | 70.24% | 29.76% | 2.33 | 100% | 40 | 33 | 90 | 1.- Terracerías 2.- Obras complementarias 3.- Pavimentación (Carpeta asfáltica) 4.- Señalamiento
23/01/0021/2009 | Gobierno del Estado (SINTRA) | UC | CARRETERAS ALIMENTADORAS | 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN a) CARRETERAS ALIMENTADORAS | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO CAANAN-ECF (ESCÁRCEGA-CHETUMAL) KM 186, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR NUEVO BÉCAR-ECF (ESCÁRCEGA-CHETUMAL) KM 186, DEL KM 18+000 AL KM 36+000 | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0252 NUEVO BÉCAR | C | C | KM | 55 | 32.73% | 32.73% | 18 | 65.46% | 256 | 274 | 180 | 1.- Terracerías 2.- Pavimentación (Carpeta asfáltica) 3.- Obras Complementarias.
23/01/0014/2008 | Gobierno del Estado (SINTRA) | UC | CARRETERAS ALIMENTADORAS | 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN a) CARRETERAS ALIMENTADORAS | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL ECF. (LÁZARO CÁRDENAS - POLYUC) A JESÚS MARTÍNEZ ROSS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR MARGARITA MAZA-PROGRESO DEL KM. 14+000 AL 22+000, PRIMERA ETAPA. | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0166 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 0255 EL PROGRESO | C | C | KM | 38 | 37% | 21.05% | 8 | 58.05% | 116 65 | 105 72 | 120 | 1.- Terracerías 2.- Pavimentación (Carpeta asfáltica) 3.- Señalamiento 4.- Obras Complementarias. Nota: del km 0+000 al km 14+000 fueron ejecutados por el Gobierno del estado en 2007.
23/01/0002/2008 | Gobierno del Estado (SINTRA) | UC | CARRETERAS ALIMENTADORAS | 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN a) CARRETERAS ALIMENTADORAS | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL X-PICHIL - SANTA ROSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 45+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR HOBOMPICH - SANTA ROSA SEGUNDO DEL KM 13+144.53 AL 29+144.53 | 25 MAYA | 002 FELIPE CARRILLO PUERTO | 0065 HOBOMPICH 0400 KAMPOKOLCHÉ 0232 SANTA ROSA SEGUNDO | C | C | KM | 45 | 29.21% | 35.56% | 16 | 64.77% | 63 278 554 | 54 257 472 | 180 | 1.- Terracerías 2.- Pavimentación (Carpeta asfáltica) Nota 1: en 2007 y 2008 se ejecutaron con recursos PIBAI 13.14453 km.
23/02/0001/2011 | Gobierno del Estado (SINTRA) | UC | CARRETERAS ALIMENTADORAS | 02 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN a) CARRETERAS ALIMENTADORAS | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL PUERTO ARTURO-X_NOH CRUZ. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR PUERTO ARTURO-X_NOH CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 16+000. | 25 MAYA | 006 JOSE MARIA MORELOS | 0135 PUERTO ARTURO 0412 XNOH CRUZ | IT | C | KM | 16 | 0% | 100% | 16 | 100% | 301 78 | 248 76 | 150 | 1.- Terracerías 2.- Pavimentación (Carpeta asfáltica) 3.- Señalamiento 4.- Obras Complementarias.
23/02/0002/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPÓN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 MAYA | 002 FELIPE CARRILLO PUERTO | 0042. CHUMPÓN | IT | C | Poste | 41 | 0% | 100% | 41 | 100% | 301 | 300 | 75 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0003/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 MAYA | 002 FELIPE CARRILLO PUERTO | 0400. KAMPOKOLCHE | IT | C | Poste | 41 | 0% | 100% | 41 | 100% | 278 | 257 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0004/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN KANKABZONOT DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 25 MAYA | 002 FELIPE CARRILLO PUERTO | 0584. KANKABZONOT | IT | C | Poste | 41 | 0% | 100% | 41 | 100% | 50 | 48 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0005/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de José Ma. Morelos) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II, III, EN LA LOCALIDAD DE SABAN DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS. | 25 MAYA | 006 JOSE MARIA MORELOS | 0035. SABÁN | IT | C | KM | 7 | 0% | 100% | 7 | 100% | 1045 | 1013 | 150 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0006/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLFERINO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0038. SOLFERINO | IT | C | Poste | 39 | 0% | 100% | 39 | 100% | 423 | 387 | 120 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0007/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0023. SAN ÁNGEL | IT | C | Poste | 66 | 0% | 100% | 66 | 100% | 481 | 450 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0008/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0005. EL CEDRAL | IT | C | Poste | 16 | 0% | 100% | 16 | 100% | 340 | 332 | 75 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0009/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0043. IGNACIO ZARAGOZA | IT | C | Poste | 24 | 0% | 100% | 24 | 100% | 1056 | 1001 | 150 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0010/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0028. SAN FRANCISCO | IT | C | Poste | 26 | 0% | 100% | 26 | 100% | 336 | 356 | 75 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0011/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0025. SAN COSME | IT | C | Poste | 37 | 0% | 100% | 37 | 100% | 179 | 161 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0012/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TINTAL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0039. EL TINTAL | IT | C | Poste | 15 | 0% | 100% | 15 | 100% | 418 | 415 | 120 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0013/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMÁN DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0035. SAN ROMÁN | IT | C | Poste | 19 | 0% | 100% | 19 | 100% | 61 | 42 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0014/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0002 AGUA AZUL | IT | C | Poste | 9 | 0% | 100% | 9 | 100% | 179 | 185 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0015/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0031 SAN LORENZO | IT | C | Poste | 22 | 0% | 100% | 22 | 100% | 100 | 78 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0016/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0014 JUAREZ | IT | C | Poste | 27 | 0% | 100% | 27 | 100% | 102 | 93 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0017/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0194 SANTO DOMINGO | IT | C | Poste | 17 | 0% | 100% | 17 | 100% | 117 | 120 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0018/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0030 SAN JUAN DE DIOS | IT | C | Poste | 10 | 0% | 100% | 10 | 100% | 193 | 152 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0019/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0040 TRES REYES | IT | C | Poste | 14 | 0% | 100% | 14 | 100% | 184 | 165 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0020/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0007 CRISTOBAL COLON | IT | C | Poste | 10 | 0% | 100% | 10 | 100% | 167 | 181 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0021/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0015 NARANJAL | IT | C | Poste | 6 | 0% | 100% | 6 | 100% | 53 | 46 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0022/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | 25 MAYA | 007 LÁZARO CÁRDENAS | 0021 EL POCITO | IT | C | Poste | 25 | 0% | 100% | 25 | 100% | 71 | 61 | 90 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0023/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0283. SAN SILVERIO | IT | C | Poste | 23 | 0% | 100% | 23 | 100% | 277 | 266 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0024/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL A. AY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0159. MANUEL ANTONIO AY | IT | C | KM | 1.65 | 0% | 100% | 1.65 | 100% | 176 | 143 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0025/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO HU MAY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0089. FRANCISCO UH MAY | IT | C | KM | 1.91 | 0% | 100% | 1.91 | 100% | 181 | 171 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0026/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0153. MACARIO GOMEZ | IT | C | KM | 2.17 | 0% | 100% | 2.17 | 100% | 144 | 141 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0027/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0351. YAXCHE | IT | C | Poste | 25 | 0% | 100% | 25 | 100% | 170 | 202 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0028/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Solidaridad (Tulum)) | SG | ELECTRIFICACIÓN | 02 RURAL b) AMPLIACIÓN | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PALMAR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0044. CHANCHEN PALMAR | IT | C | KM | 1.38 | 0% | 100% | 1.38 | 100% | 195 | 203 | 60 | 1.- Red de distribución 2.- Acometidas
23/02/0029/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0351. YAXCHE | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 141 | 160 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3" y 4" rd 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0030/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHCAB MUCUY DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0237. SAHCAB MUCUY | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 203 | 200 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3" y 4" rd 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0031/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PRIMERO, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0043. CHANCHEN PRIMERO | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 400 | 393 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0032/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PALMAR, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0044. CHANCHEN PALMAR | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 195 | 203 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0033/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (TULUM) | 25 MAYA | 008 SOLIDARIDAD (Tulum) | 0283. SAN SILVERIO | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 277 | 266 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0034/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DECAAN LUMIL, DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0134 CAAN LUMIL | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 125 | 105 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0035/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS DIVORCIADOS, DEL OTHON P. BLANCO | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0027 LOS DIVORCIADOS | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 538 | 570 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0036/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0168 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 206 | 209 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
23/02/0037/2011 | Gobierno del Estado (CAPA) | SC | AGUA POTABLE | 02 AMPLIACIÓN | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PANTERA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 25 MAYA | 004 OTHON P. BLANCO | 0150 LA PANTERA | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 342 | 335 | 90 | 1.- Red de distribución mediante la instalacion de 905.9 ml de tuberia de 2 1/2", 3", 4" y 6" RD 31, excavaciones, plantillas, rellenos. 102 tomas domiciliarias con dispositivo de almacenamiento. 2.- Sistema de potabilización (construccion de caseta de cloracion) 3.- Tanque de regulación
| CDI | U9 | DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | 06 SUPERVISIÓN | Supervisión Tecnica Gerencial | 25 MAYA | VARIOS | VARIAS | IT | C | INFORME | 102 | 0% | 100% | 102 | 100% |  |  | 210 | 1.- Seguimiento técnico gerencial de las obras
T O T A L | [11 empty] | No. DE OBRAS 41 |  |  |  |  | 11455 | 11001
Nota: SINTRA: Secretaria de Infraestructura y Transporte (Gobierno del Estado); CAPA: Comisión de Agua Ptable y Alcantarillado (Gobierno del Estado)
| LIC. PAULA GUADALUPE GONZALEZ CETINA SECRETARIA DE LA SEPLADER PRESIDENTE DEL CORESE | [13 empty] | C. JOEL ESPINOZA MORENO DELEGADO ESTATAL DE LA CDI EN QUINTANA ROO SECRETARIO TÉCNICO DEL CORESE