## Anexo 1
ANEXO 1 AL ACUERDO DE COORDINACIÓN 2011 QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL ESTADO DE QUERÉTARO MODALIDAD DE PROYECTOS ESTRÁTEGICOS
|  | Elementos Programáticos |  |  | Información de la obra, proyecto o acción | [5 empty] | Metas totales | [5 empty] | Beneficiarios Totales |  | Periodo de ejecución estimado (días) | Descripción de los trabajos (Principales partidas a ejecutar)
No. de obra | Dependencia |  |  |  | Nombre la obra | Ubicación |  |  |  |  | Del Proyecto |  | Avance físico | Por realizar en 2011 |  | Avance físico | Beneficiarios Totales
| Ejecutora | PG |  | Subprograma |  | Región Indígena | Municipio (s) | Localidad (es) | SIT | ME | U. de Medida | Cantidad | al 31/12/2010 | % | Cantidad | al 31/12/2011 | Hombres | Mujeres
22/02/0001/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SC | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la "Sección Poniente" de la localidad de el Saucito, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0051 El Saucito | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 77 | 62 | 70 | Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0002/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a la "Sección Oriente" de la localidad de Santiago Mexquititlán Barrio 2°, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0049 Santiago Mexquitlán Barrio 2° | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 43 | 50 | 120 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0003/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a las localidades San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro); Barrio Presa del Tecolote (El Lindero); El Lindero y Los Árboles, del municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0044 San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) 0114 Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) 0022 El Lindero 0089 Los Árboles | I | C | Sistema | 1 | 0% | 23% | 0.23 | 23% | 191 145 376 118 | 219 178 438 134 | 180 | Colector Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0004/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a los Barrios "Callejón de los Mondragón", "El Kínder", "San Diego" y "La Bóveda" en la localidad de San José Ithó, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0040 San José Ithó | IT | C | Poste | 79 | 0% | 100% | 79 | 100% | 145 | 160 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0005/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a los Barrios "El Callejón de Piedra Colorada" y "El Madroño", en la localidad de El Bothé, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0059 El Bothé | IT | C | Poste | 15 | 0% | 100% | 15 | 100% | 40 | 45 | 70 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0006/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a los Barrios "Loma de Chitó", "Loma del Durazno" y "Loma de la Misión" en la localidad de San Ildefonso Tultepec (Centro), en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0039 San Ildefonso Tultepec (Centro) | IT | C | Poste | 38 | 0% | 100% | 38 | 100% | 102 | 113 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0007/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a los Barrios "La Nopalera" y "La Haciendita II" en la localidad de El Tepozán (Barrio de San Ildefonso), en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0054 El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | IT | C | Poste | 46 | 0% | 100% | 46 | 100% | 94 | 108 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0008/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a los Barrios "Llano Grande", "El Roble II" y "La Milpa del Palo", en la localidad de Mesillas, en el municipio de Amealco de Bonfil. | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0025 Mesillas | IT | C | Poste | 14 | 0% | 100% | 14 | 100% | 37 | 44 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0009/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a los Barrios "El Llano", "La Atarjea" y "El Puente Ahogado", en la localidad de San Felipe Santiago Mexquititlán Barrio 6°, en el municipio de Amealco de Bonfil. | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0038 San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6o.) | IT | C | Poste | 67 | 0% | 100% | 67 | 100% | 150 | 172 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0010/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para beneficiar a los Barrios "La Venta" y "Valle del Jaral”, en la localidad Barrio La Isla (Stgo. Mexquititlán B. 6o., en el municipio de Amealco de Bonfil. | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0104 Barrio la Isla (Stgo. Mexquititlán B. 6o.) | IT | C | Poste | 20 | 0% | 100% | 20 | 100% | 60 | 66 | 70 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0011/ 2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a los Barrios "La Hermita", "La Torre", "Cuatro Caminos", "Callejón del Beso", "Avenida El Fresno" y "Niños Héroes" en la localidad de El Lindero, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0022 El Lindero | IT | C | Poste | 45 | 0% | 100% | 45 | 100% | 130 | 135 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0012/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar al Barrio "Loma del Fresno", en la localidad de Yosphí, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0070 Yosphí | IT | C | Poste | 4 | 0% | 100% | 4 | 100% | 12 | 14 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0013/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar al Barrio "Centro", en la localidad de Santiago Mexquititlán B. 1o, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0050 Santiago Mexquititlán Barrio 1o. | IT | C | Poste | 6 | 0% | 100% | 6 | 100% | 40 | 44 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0014/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar al Barrio "Primaria", en la localidad de Santiago Mexquititlán B. 3o, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0047 Santiago Mexquititlán Barrio 3o. | IT | C | Poste | 16 | 0% | 100% | 16 | 100% | 27 | 31 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0070/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola y/o pepena El Lindero-Barrio la Isla (Sgo. Mexq. Barrio 6°)-La Venta (Sgo. Mexq. Barrio 6°), Tramo: del km 0+000 al km 8+395, subtramo a construir del km 5+560 al km 8+395 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0022 El Lindero 0089 Los Árboles 0104 Barrio la Isla (Stgo. Mexquititlán B. 6o.) 0106 La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6o.) 0114 Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | T | C | Kilómetro | 8.395 | 66.23% | 33.77% | 2.835 | 100% | 376 118 55 57 145 | 438 134 47 78 178 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0002/2009 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 15+100 (Carretera Estatal 310)-El Tepozán-El Bothé-Yosphí-E.C. km 18+400 (Carretera Estatal 330), tramo: del km 0+000 al km 7+200, subtramo a construir: del km 5+250 al 7+200 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0054 El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) 0059 El Bothé 0070 Yosphí 0039 San Ildefonso Tultepec Centro | T | C | Kilómetro | 7.2 | 72.92% | 27.08% | 1.95 | 100% | 188 658 490 1385 | 185 670 513 1436 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0015/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 10+000 (Carretera Estatal 330)-La Piní, Tramo a construir: del km 0+000 al km 10+500, subtramo a construir del km 0+000 al km 1+380 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0065 La Piní | T | C | Kilómetro | 10.5 | 86.86% | 13.14% | 1.38 | 100% | 98 | 108 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0016/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola Xajay-San Pablo, Tramo: del km 0+000 al km 3+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 2+000 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0045 San Pablo | I | C | Kilómetro | 3 | 0% | 66.67% | 2 | 66.67% | 232 | 252 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0017/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola Ejido de San Juan Dehedó-Los Arenales (San Juan Dehedó), Tramo: del km 0+000 al km 2+850, subtramo 1 del km 0+000 al km 0+450, Subtramo 2, del km 1+800 al km 2+850 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0099 Los Arenales (San Juan Dehedó) | T | C | Kilómetro | 2.85 | 47.37% | 52.63% | 1.5 | 100% | 125 | 126 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0018/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 25 (Carretera Estatal 300)- El Cacahuate (Stgo. Mexquititlán Barrio 6o.)- El Río (Santiago Mexquititlán Barrio 6o.), Tramo: del km 0+000 al km 4+000, subtramo a construir: del 0+000 al 2+000 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0094 El Cacahuate (Stgo. Mexquititlán Barrio 6o.) 0172 El Río (Santiago Mexquititlán Barrio 6o.) | I | C | Kilómetro | 4 | 0% | 50% | 2 | 50% | 222 40 | 254 40 | 120 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0019/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 29+300 (Carretera Estatal 300)-San Pedro Tenango, Tramo del km 0+000 al km 6+920, subtramo 2+020 al km 4+520 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0046 San Pedro Tenango | C | C | Kilómetro | 6.92 | 29.19% | 36.13% | 2.5 | 65.32% | 184 | 225 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0020/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 05 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular ubicado en el km 1.8 del camino Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec)-Barrio de la Ladera (San Miguel Tlaxcaltepec) | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0103 Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) 0108 Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) 0105 Barrio de la Ladera (San Miguel Tlaxcaltepec) | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 17 76 50 | 29 96 58 | 180 | Estudio topo hidráulico e hidrológico Estudios geotécnicos y de cimentación Dictamen del impacto ambiental Proyecto constructivo
22/02/0018/2010 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. Km 18+350 (Carretera estatal 330) - Tenasda (Barrio de San Ildefonso Tultepec) - Jacal de la Piedad - Santiago Mexquititlan Barrio 5° (El Pastoreo) - Santiago Mexquititlan Barrio 4° - E.C. Km 46+000 (Carretera estatal 300), Tramo del Km 0+000 al Km 19+379, Subtramo a construir del Km 0+000 al Km 3+260 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0148 Xajay 0053 Tenasda (Barrio de San Ildefonso) 0039 San Ildefonso Tultepec (Centro) 0029 Santiago Mexquititlán Barrio 5o. (El Pastoreo), 0031 Jacal de la Piedad 0047 Santiago Mexquititlán Barrio 3o. 0048 Santiago Mexquititlán Barrio 4o. | I | C | Kilómetro | 19.379 | 0% | 16.82% | 3.26 | 16.82% | 212 187 1385 882 135 532 540 | 213 209 1436 915 182 573 622 | 140 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0017/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento (1er Etapa), para beneficiar a 12 localidades de la Delegación de San Ildefonso Tultepec, en el municipio de Amealco de Bonfil | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0121 Cuicillo (Barrio de San Ildefonso) 0059 El Bothé, 0074 El Rincón de San Ildefonso, 0054 El Tepozán (Barrio de San Ildefonso), 0174 Loma de los Blases, 0025 Mesillas, 0039 San Ildefonso Tultepec (Centro), 0053 Tenasdá (Barrio de San Ildefonso), 0143 Tesquedó (Puerto del Chivato), 0146 Veinte de Noviembre, 0148 Xajay, 0070 Yosphí | I | C | Sistema | 1 | 0% | 8% | 0.08 | 8% | 146 658 402 188 37 502 1385 187 57 152 212 490 | 124 670 410 185 39 582 1436 209 87 164 213 513 | 180 | Colector Red de Atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0013/2008 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de revestimiento de camino a base de piedra bola Santiago Mexquititlán Barrio 1º-Santiago Mexquititlán Barrio 3º-Santiago Mexquititlán Barrio 5º (El Pastoreo), tramo del km 0 +000 al km 3 +800, subtramo a construir del 1+800 al 3+800 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0047 Santiago Mexquititlán Barrio 3° | T | C | Kilómetro | 3.8 | 47.37% | 52.63% | 2 | 100% | 532 | 573 | 120 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0021/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. 2+000 (Carretera Federal San Juan del Río-Morelia)-Chiteje de la Cruz, Tramo: del km 0+000 al km 8+500, subtramo a construir del km 3+500 al km 5+500 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0013 Chitejé de la Cruz | C | C | Kilómetro | 8.5 | 41.18% | 23.53% | 2 | 64.71% | 381 | 401 | 120 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0022/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C km 2,2 (Rincón de Agua Buena-San Miguel Tlaxcaltepec) -Barrio de El Pueblito(San Miguel Tlaxcaltepec)- El Barco (San Miguel Tlaxcaltepec), tramo del km 0+000 al km 2+500, subtramo a construir del 0+000 al km 1+250 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0109 Barrio el Barco (San Miguel Tlaxcaltepec) 0102 El Pueblito (San Miguel Tlaxcaltepec) | I | C | Kilómetro | 2.5 | 0% | 50% | 1.25 | 50% | 116 103 | 133 109 | 100 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0023/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C km 8 (Rincón de Agua Buena-Chiteje de Garabato)-Guadalupe el Terrero, Tramo: del km 0+000 al km 1+430, subtramo a construir: del km 0+430 al km 1+430 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0055 Guadalupe El Terrero | T | C | Kilómetro | 1.43 | 30.07% | 69.93% | 1 | 100% | 389 | 431 | 100 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0024/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 0.5 (El Lindero-Los Árboles)-Barrio Presa del Tecolote (El Lindero), Tramo: del km 0+000 al km 3+170, subtramo a construir: del km 0+000 al km 1+000 | Mazahua-Otomí | 001 Amealco de Bonfil | 0114 Barrio Presa del Tecolote (El Lindero) | I | C | Kilómetro | 3.17 | 0% | 31.55% | 1 | 31.55% | 145 | 178 | 120 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0084/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Arroyo Seco) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. km 8+200 (Purísima de Arista-San Juan Buenaventura)-San José de las Flores, Tramo: del km 0+000 al km 5+000. | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 003 Arroyo Seco | 0054 San José de las Flores | IT | C | Kilómetro | 5 | 0% | 100% | 5 | 100% | 86 | 86 | 240 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0025/2011 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización | Modernización y ampliación del camino E.C. km 48+650 (Jalpan-Río Verde)-La Cantera, Tramo: del km 0+000 al km 4+700, subtramo a modernizar: del km 0+000 al km 3+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 003 Arroyo Seco | 0010 La Cantera | I | C | Kilómetro | 4.7 | 0% | 63.83% | 3 | 63.83% | 60 | 58 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0026/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Arroyo Seco) | UC | 02a) | Modernización | Modernización y ampliación del camino El Refugio-El Riachuelo, Tramo a modernizar: del km 0+000 al km 1+800 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 003 Arroyo Seco | 0152 El Riachuelo | IT | C | Kilómetro | 1.8 | 0% | 100% | 1.8 | 100% | 44 | 28 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0027/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Arroyo Seco) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación del camino E.C. km. 34 (Jalpan-Rio Verde)-El Sabinito, Tramo aproximado: del km 0+000 al km 6+700 (6.70 kilómetros) | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 003 Arroyo Seco | 0048 El Sabinito | IT | C | PROYECTO | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 61 | 62 | 180 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0028/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | SC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso, en el municipio de Jalpan de Serra | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0037 Los Jasso 0020 Carrizalito | IT | C | PROYECTO | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 26 31 | 26 33 | 120 | Estudios de campo y levantamiento topográfico Datos para la elaboración del proyecto Diseño de la obra de captación y del tanque de regulación Calculo de la línea de conducción y diseño de red de distribución Tomas domiciliarias y/o hidrantes públicos Sistema de potabilización
22/02/0029/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | SC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañón, en el municipio de Jalpan de Serra | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0084 Soledad de Guadalupe 0116 Mesa del Pino 0185 El Cañon | IT | C | PROYECTO | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 187 100 27 | 184 120 28 | 120 | Estudios de campo y levantamiento topográfico Datos para la elaboración del proyecto Diseño de la obra de captación y del tanque de regulación Calculo de la línea de conducción y diseño de red de distribución Tomas domiciliarias y/o hidrantes públicos Sistema de potabilización
22/02/0055/2010 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C km 6 (Carretera Estatal La Vuelta-Tancoyol)-Zoyapilca-Soledad de Guadalupe-El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+000, subtramo a modernizar del km 2+600 al 7+600 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0030 La Esperanza 0060 Valle Verde 0069 Rancho Nuevo 0084 Soledad de Guadalupe 0095 Zoyapilca 0150 El Saucito 0178 San Isidro 0185 El Cañón | I | C | Kilómetro | 45 | 0% | 11.11% | 5 | 11.11% | 76 230 51 100 187 34 10 24 | 86 268 52 120 184 33 9 22 | 240 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Obras complementarias Señalización horizontal y vertical
22/02/0057/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, subtramo a modernizar del km 0+000 al 1+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0032 Las Flores 0075 San Antonio Tancoyol 0233 Las Nuevas Flores | I | C | Kilómetro | 11.36 | 0% | 8.803% | 1 | 8.803% | 10 118 15 | 10 126 21 | 100 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Obras complementarias Señalización horizontal y vertical
22/02/0056/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C km 17 (Carretera Estatal La Vuelta-Tancoyol)-Mesa del Sauz, Tramo: del km 0+000 al km 8+820, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 0+900 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0049 Mesa del Sauz 0207 El Tepamal | I | C | Kilómetro | 8.82 | 0% | 10.2% | 0.9 | 10.2% | 65 17 | 59 25 | 100 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Obras complementarias Señalización horizontal y vertical
22/02/0054/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino Tancoyol-El Divisadero-El Rincón, Tramo a modernizar: del km 0+000 al km 2+400, subtramo a modernizar del km 1+200 al km 2+400 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0026 El Divisadero 0087 Tancoyol 0108 El Rincón | T | C | Kilómetro | 2.4 | 50% | 50% | 1.2 | 100% | 34 174 65 | 26 194 55 | 100 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Pavimento Señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0030/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los Estudios y proyecto ejecutivo para la modernización y ampliación de camino E.C. km 175 (Carretera Federal San Juan del Río - Xilitla)- Laguna de Pitzquintla, Tramo estimado: del km 0+000 al km 2+500 (2.50 kilómetros) | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0041 Laguna de Pitzquintla | IT | C | PROYECTO | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 210 | 216 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0031/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energia electrica, para beneficiara la localidad de Zoyapilca, en el municipio de Jalpan de Serra | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0095 Zoyapilca | IT | C | Poste | 13 | 0% | 100% | 13 | 100% | 187 | 184 | 100 | Red de distribución Acometidas electricas Lamparas suburbanas
22/02/0032/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Jalpan de Serra) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de Valle Verde, en el municipio de Jalpan de Serra | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 009 Jalpan de Serra | 0060 Valle Verde | IT | C | Poste | 17 | 0% | 100% | 17 | 100% | 230 | 268 | 100 | Red de distribución Acometidas electricas Lamparas suburbanas
22/02/0033/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SD | 04 | Estudios y proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la localidad de Boxasní, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0013 Boxasní | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 589 | 708 | 120 | Estudios de campo y levantamiento topográfico Datos para la elaboración del proyecto Proyecto de red de atarjeas, colectores y emisor Diseño del sistema de Tratamiento
22/02/0053/2010 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. km 35 (Vizarrón-San Joaquín)-Los Juárez, Tramo: del km 0+000 al km 5+825, subtramo a modernizar: del km 0+000 al km 5+825 | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0048 Los Juárez | IT | C | Kilómetro | 5.825 | 0% | 100% | 5.825 | 100% | 219 | 233 | 200 | Terracerias Obras de drenaje Pavimento Señalamiento horizontal y vertical
22/02/0034/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizacion de camino E.C. km 7.1 (Puerto del Salitre- Yethay)-Rancho Nuevo Sombrerete, Tramo estimado: del km 0+000 al km 2+000 (2.0 kilómetros) | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0092 Rancho Nuevo Sombrerete | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 26 | 35 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0035/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizacion de camino E.C km 9.5 (San Javier las Tuzas-Altamira)-El Soyatal, tramo estimado: del km 0+000 al km 3+800 | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0112 El Soyatal | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 143 | 150 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0036/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizacion de camino E.C. Km 75.5 San Juan del Río-Xilitla)- La Florida, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+000 (12.0 kilómetros) | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0041 La Florida | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 183 | 223 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0037/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizacion de camino e.c. Km 7.5 (El Palmar-Tecozautla)-La Puerta, Tramo estimado del km 0+000 al km 2+600 (2.6 kilómetros) | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0082 La Puerta | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 92 | 113 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0038/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la modernizacion de camino E.C.km 17 (El Palmar-Pathe)-El Chilar, Tramo estimado: del KM 0+000 al 1+200 (1.2 kilómetros) | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0032 El Chilar | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 87 | 89 | 120 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0039/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica para beneficiar al Barrio "El Arroyo" de la localidad El Membrillo, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0063 El Membrillo | IT | C | Poste | 26 | 0% | 100% | 26 | 100% | 135 | 147 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0040/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica, para beneficiar al Barrio "El Sector" de la localidad La Laja, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0050 La Laja | IT | C | Poste | 29 | 0% | 100% | 29 | 100% | 194 | 224 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0041/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica, para beneficiar a la localidad El Rincón, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0095 El Rincón | IT | C | Poste | 21 | 0% | 100% | 21 | 100% | 537 | 551 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0042/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica para beneficiar a los Barrios de "El Durazno", "Mesa Chiquita" y "Mesa de la Lista", en la localidad de Sombrerete, del municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0111 Sombrerete | IT | C | Poste | 57 | 0% | 100% | 57 | 100% | 214 | 236 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0043/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Culebras, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0078 Culebras | IT | C | PROYECTO | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 26 | 32 | 120 | Estudios de campo y levantamiento topográfico Datos para la elaboración del proyecto Diseño de la obra de captación y del tanque de regulación Calculo de la línea de conducción y diseño de red de distribución Tomas domiciliarias y/o hidrantes públicos Sistema de potabilización
22/02/0044/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica, para beneficiar al "Sector Centro", de la localidad de La Puerta, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0082 La Puerta | IT | C | Poste | 25 | 0% | 100% | 25 | 100% | 45 | 55 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0045/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica, para beneficiar a los Sectores "Iglesia" y "La Entrada", de la localidad de Boyecito, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0152 Boyecito | IT | C | Poste | 57 | 0% | 100% | 57 | 100% | 67.5 | 82.5 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0046/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica, para beneficiar al Sector "El Bordo", de la localidad de Altamira (La Bondotita), en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0005 Altamira (La Bondotita) | IT | C | Poste | 21 | 0% | 100% | 21 | 100% | 56.25 | 68.75 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0047/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la red de distribución de energia electrica para beneficiar al sector "El Tanque", de la localidad de Chavarrias, en el municipio de Cadereyta de Montes | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 004 Cadereyta de Montes | 0031 Chavarrias | IT | C | Poste | 20 | 0% | 100% | 20 | 100% | 40.5 | 49.5 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0035/2010 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. Km 23+000 (Carretera Estatal Colon-Tolimán) Salitrera (Presa de la Soledad) - El Potrero, Tramo: del Km 0+000 al km 5+000, Subtramo a modernizar del km 1+325 al km 5+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0035 El Potrero 0041 Salitrera (Presa de la Soledad) | T | C | Kilómetro | 5 | 26.5% | 73.5% | 3.675 | 100% | 48 197 | 47 233 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Obras complementarias Señalización horizontal y vertical
22/02/0036/2010 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación del camino Salitrera (Presa de la Soledad)-El Carrizal, Tramo: del Km 0+000 al km 3+000, Subtramo a modernizar del km 2+640 al km 3+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0041 Salitrera (Presa de la Soledad) 0009 El Carrizal | T | C | Kilómetro | 3 | 88% | 12% | 0.36 | 100% | 197 153 | 233 162 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Obras complementarias Señalización horizontal y vertical
22/02/0048/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la línea y red de distribucion de energia electrica, para beneficiar a la localidad El Fuenteño, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0016 El Fuenteño | IT | C | Kilómetro | 2.298 | 0% | 100% | 2.298 | 100% | 134 | 133 | 120 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0049/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la linea y red de distribucion de energia electrica, para beneficiar a la localidad El Carrizal, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0009 El Carrizal | IT | C | Kilómetro | 3.2 | 0% | 100% | 3.2 | 100% | 153 | 162 | 120 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0050/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la línea y red de distribucion de energia electrica para beneficiar a la localidad La Salitrera (Presa de la Soledad), en la localidad de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0041 La Salitrera (Presa de la Soledad) | IT | C | Kilómetro | 1.35 | 0% | 100% | 1.35 | 100% | 197 | 233 | 100 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0051/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de línea y red de distribucion de energia electrica (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de El Zamorano, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0059 El Zamorano | I | C | Kilómetro | 8350 | 0% | 60.22% | 5028 | 60.22% | 909 | 890 | 140 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0052/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la línea y red de distribucion de energia electrica, para beneficiar a la localidad Nuevo Álamos, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0004 Nuevo Álamos | IT | C | Kilómetro | 1.7 | 0% | 100% | 1.7 | 100% | 102 | 90 | 70 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0053/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la línea y red de distribucion de energia electrica, para la localidad de Los Trigos, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0055 Los Trigos | IT | C | Kilómetro | 2.6 | 0% | 100% | 2.6 | 100% | 146 | 137 | 120 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0054/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SD | 04 | Estudios y proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a las localidades El Poleo, La Salitrera (Presa de La Soledad), El Potrero, El Carrizal), en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0034El Poleo, 0041 La Salitrera (Presa de la Soledad), 0035 El Potrero, 0009 El Carrizal | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 157 197 48 153 | 176 233 47 162 | 150 | Estudios de campo y levantamiento topográfico Datos para la elaboración del proyecto Proyecto de red de atarjeas, colectores y emisor Diseño del sistema de Tratamiento
22/02/0055/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a la localidad Los Trigos, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0055 Los Trigos | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 146 | 137 | 60 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0056/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SC | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Nuevo Álamos, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0004 Nuevo Álamos | IT | C | Metro lineal | 300 | 0% | 100% | 300 | 100% | 38 | 40 | 60 | Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0057/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la línea y red de distribucion de energia electrica para beneficiar a la localidad El Potrero, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0035 El Potrero | IT | C | Kilómetro | 1.45 | 0% | 100% | 1.45 | 100% | 48 | 47 | 70 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0058/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Colón) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliacion de la línea y red de distribucion de energia electrica para beneficiar al Barrio "Alto" de la localidad El Poleo, en el municipio de Colón | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 005 Colón | 0034 El Poleo | IT | C | Kilómetro | 1.86 | 0% | 100% | 1.86 | 100% | 197 | 233 | 120 | Línea de distribución Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/NUEVA/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 10+626 (Carretera Estatal 411)-Carranza (San Antonio), Tramo: del km 0+000 al km 3+355 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0008 Carranza (San Antonio) | IT | C | Kilómetro | 3.355 | 0% | 100% | 3.355 | 100% | 207 | 202 |  | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0002/2009 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra bola E.C. km 14+930 (Carretera Estatal 411)-Puerta del Tepozán, Tramo: del km 0+000 al km 2+406 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0026 Puerta del Tepozán | IT | C | Kilómetro | 2.406 | 0% | 100% | 2.406 | 100% | 209 | 192 |  | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0060/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a las Calles de Guanajuato, Primera privada de Michoacán, Segunda privada de Michoacán, Oaxaca, Privada Oaxaca, México, Privada Coahuila y Aguascalientes, de la localidad el Vegil, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0037 El Vegil | IT | C | Poste | 31 | 0% | 100% | 31 | 100% | 36 | 44 | 70 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0061/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad La Haciendita, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0015 La Haciendita | IT | C | Poste | 8 | 0% | 100% | 8 | 100% | 44 | 52 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0062/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de Carranza (San Antonio), en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0008 Carranza (San Antonio) | IT | C | Poste | 11 | 0% | 100% | 11 | 100% | 68 | 94 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0063/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad Puerta del Tepozán, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0026 Puerta del Tepozán | IT | C | Poste | 7 | 0% | 100% | 7 | 100% | 36 | 42 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lámparas suburbanas
22/02/0064/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SC | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a las Calles de Oaxaca, Puebla, Privada Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí de la localidad el Vegil, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0037 El Vegil | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 128 | 190 | 100 | Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0065/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SC | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de La Haciendita, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0015 La Haciendita | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 154 | 176 | 120 | Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0066/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a las calles de: Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora, en la localidad de El Vegil, en el municipio de Huimilpan. | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0037 El Vegil | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 228 | 254 | 120 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0067/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a la localidad de Carranza (San Antonio), en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0008 Carranza (San Antonio) | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 207 | 202 | 150 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias Colector Sistema de tratamiento Disposición final
22/02/0068/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Huimilpan) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a la localidad de Puerta del Tepozán, en el municipio de Huimilpan | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 008 Huimilpan | 0026 Puerta del Tepozán | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 209 | 192 | 150 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias Colector Sistema de tratamiento Disposición final
22/02/0069/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de Loberas, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0021 Loberas | I | C | Sistema | 1 | 0% | 54% | 0.54 | 54% | 109 | 128 | 90 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0070/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de El Bondotal, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0004 El Bondotal | I | C | Sistema | 1 | 0% | 33% | 0.33 | 33% | 132 | 132 | 90 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0071/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SD | 03 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de Barreras, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0002 Barreras | I | C | Sistema | 1 | 0% | 45% | 0.45 | 45% | 132 | 150 | 120 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0072/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SD | 3 | Construcción | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de Guanajuatito, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0015 Guanajuatito | I | C | Sistema | 1 | 0% | 45% | 0.45 | 45% | 168 | 196 | 120 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0073/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar a la localidad de Las Rosas, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0031 Las Rosas | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 125 | 137 | 90 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0074/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de Las Rosas, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0031 Las Rosas | IT | C | Poste | 9 | 0% | 100% | 9 | 100% | 125 | 137 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0075/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de Barreras, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0002 Barreras | IT | C | Poste | 12 | 0% | 100% | 12 | 100% | 132 | 150 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0076/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de Loberas, en el municipio de Ezequiel Montes | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0021 Loberas | IT | C | Poste | 15 | 0% | 100% | 15 | 100% | 109 | 128 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0077/2011 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. km 6+120 (Carretera 130)-Palo Seco, Tramo a modernizar: del Km 0+000 al km 6+200 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0171 Palo Seco | IT | C | Kilómetro | 6.2 | 0% | 100% | 6.2 | 100% | 103 | 131 | 150 | Terracerias Obras de drenaje Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0078/2011 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación de camino E.C. km 32+120 (Carretera 120)-San Antonio, Tramo a modernizar: del km 0+000 al km 5+600 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 007 Ezequiel Montes | 0033 San Antonio | IT | C | Kilómetro | 5.6 | 0% | 100% | 5.6 | 100% | 115 | 131 | 120 | Obras de drenaje Pavimentos Señalización horizontal y vertical
22/02/0079/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | SC | 03 | Construcción | Construcción del sistema de agua potable (1er Etapa, consistente en la perforación de pozo profundo), para beneficiar la localidad de Agua de Pedro en el municipio de Peñamiller | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0006 Agua de Pedro | I | C | Sistema | 1 | 0% | 20% | 0.2 | 20% | 115 | 110 | 90 | Obra de captación (Pozo profundo)
22/02/0080/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y ampliación del camino E.C. km 85 (San Juan del Río-Xilitla)-La Plazuela-El Atorón-Puerto Blanco-El Moral, Tramo estimado: del km 0+000 al km 14+000 (14.0 kilómetros) | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0037 El Moral 0046 La Plazuela 0085 Puerto Blanco 0123 El Atorón | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 430 145 13 54 | 480 151 14 67 | 180 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de dren
22/02/0081/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y ampliación del camino E.C. km 23 (Peñamiller-Palmas)-El Tequezquite-El Arte-El Carrizal, Tramo estimado: del km 0+000 al km 14+000 (14.0 kilómetros) | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0013 El Arte 0016 El Carrizal 0059 El Tequezquite | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 23 30 37 | 27 33 39 | 180 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de dren
22/02/0082/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | SC | 2 | Ampliación | Ampliación de sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Cuesta Colorada en el municipio de Peñamiller | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0023 Cuesta Colorada | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 75 | 85 | 90 | Obra de captación tanque de almacenamiento Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0083/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (1er Etapa), para beneficiar a la localidad de Agua Caliente en el municipio de Peñamiller | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0004 Agua Caliente | I | C | Poste | 85 | 0% | 43.53% | 37 | 43.53% | 217 | 263 | 120 | Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0084/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | SC | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de agua potable, para beneficiar a la localidad de Agua Caliente, en el municipio de Peñamiller | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0004 Agua Caliente | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 217 | 263 | 90 | Red de distribución Tomas domiciliarias
22/02/0085/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la localidad de El Carrizal en el Municipio de Peñamiller | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0016 El Carrizal | IT | C | Poste | 13 | 0% | 100% | 13 | 100% | 48 | 60 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Luminarias suburbanas
22/02/0086/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y ampliación del camino La Plazuela-La Laja, Tramo estimado: del km 0+000 al km 4+000 (4.0 kilómetros) | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0046 La Plazuela 0122 La Laja | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 31 145 | 40 151 | 180 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0087/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | UB | 02a) | Construcción | Construcción del camino a base de piedra de pepena E.C. km 33 (Tolimán-Palmas)-Cruz del Milagro, Tramo a construir: del km 0+000 al km 1+500 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0022 Cruz del Milagro | IT | C | Kilómetro | 1.5 | 0% | 100% | 1.5 | 100% | 75 | 98 | 90 | Terracerias Obras de drenaje Obras complementarias Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0028/2010 | Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Caminos) | UC | 02a) | Modernización y Ampliación | Modernización y ampliación del camino E.C. km 5+000 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: del km 0+000 al 12+000; subtramo a modernizar del km 0+000 al km 5+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0008 El Alamito 0044 El Pilón 0083 El Motoshí (La Paz) 0084 La Paz 0105 Mentiras 0145 Milpillas | I | C | Kilómetro | 12 | 0% | 41.67% | 5 | 41.67% | 13 138 34 15 22 48 | 14 158 35 17 20 47 | 210 | Terracerías Pavimento Obras de drenaje Señalización horizontal y vertical
22/02/0088/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Peñamiller) | UB | 02a) | Construcción | Construcción de camino a base de piedra de pepena E.C. km 5 (Portugués-Agua Fría)-Puerto del Cobre-Las Mesas, Tramo: del km. 0+000 al 6+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 2+000 | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 013 Peñamiller | 0035 Mesas, Las | I | C | Kilómetro | 6 | 0% | 33.33% | 2 | 33.33% | 125 | 135 | 120 | Terracerias Obras de drenaje Revestimiento (a base de piedra bola) Señalización vertical
22/02/0089/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Toliman) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a las localidades de Casa Blanca, El Tule, Lomas de Casa Blanca y El Cerrito Parado, en el municipio de Tolimán | Otomí de Hidalgo y Querétaro | 018 Tolimán | 0009 Casa Blanca 0012 El Cerrito Parado 0119 El Tule 0127 Loma de Casa Blanca | I | C | Sistema | 1 | 0% | 48% | 0.48 | 48% | 267 251 159 56 | 267 295 164 58 | 200 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias Colector
22/02/0090/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Toliman) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1er Etapa), para beneficiar a las localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de García, Panales, La Puerta y Nogales, en el Municipio de Tolimán | Otomí de Hidalgo y Querétaro | 018 Tolimán | 0019 La Estancia 0033 Nogales 0035 Panales 0069 Lindero 0074 Barrio de García 0123 La Puerta | I | C | Sistema | 1 | 0% | 34% | 0.34 | 34% | 63 115 339 126 335 39 | 60 141 354 156 362 39 | 210 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias Colector
22/02/0091/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Toliman) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, para beneficiar la Calle "Mezquite" de la localidad de San Pedro de los Eucaliptos, en el municipio de Tolimán | Otomi de Hidalgo y Queretaro | 018 Tolimán | 0117 San Pedro de los Eucaliptos | IT | C | Sistema | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 25 | 25 | 90 | Red de atarjeas Descargas domiciliarias
22/02/0004/2008 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | SD | 02 | Ampliación | Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario (2da Etapa), en las localidades Granjero y el Molino, en el municipio de Tolimán | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0021 Granjeno 0031 El Molino | T | C | Sistema | 1 | 88% | 12% | 0.12 | 100% | 54 176 | 74 201 | 160 | Red de atergeas Descargas domiciliarias
22/02/0092/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a la Colonia "Villas de Guadalupe" de la localidad de Gudinos, en el Municipio de Tolimán | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0022 Gudinos | IT | C | Poste | 5 | 0% | 100% | 5 | 100% | 25 | 30 | 60 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lamparas urbanas
22/02/0093/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | SG | 02b) | Ampliación | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, para beneficiar a las Colonias "El Puente" y "Lindavista" de la localidad Granjeno, en el Municipio de Tolimán | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0021 Granjeno | IT | C | Poste | 28 | 0% | 100% | 28 | 100% | 59 | 66 | 90 | Red de distribución Acometidas eléctricas Lamparas urbanas
22/02/0094/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y ampliación de camino Casa Blanca- La Presita- El Pedregal , Tramo estimado: del km 0+000 al 4+000 (4.0 kilometros), | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0129 La Presita 0128 El Pedregal 0124 Ciprés | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 38 15 38 | 49 14 29 | 150 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0095/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la Modernización y ampliación del camino E.C. km 17+000 (Tolimán-Bomintzá)-Derramadero- Limité con el Estado de Guanajuato, Tramo estimado: del km 0+000 al 19+000 (19.0 kilométros) | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0017 Derramadero 0013 Corralitos | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 38 7 | 53 7 | 210 | Estudios de mecánica de suelos y de ingeniería de tránsito Dictamen del impacto ambiental Trazo y nivelación Secciones transversales o de construcción Perfil (alineamiento horizontal y vertical) Curva masa y datos de construcción Proyecto de obras de drenaje, diseño de pavimento y de señalamiento (horizontal y vertical)
22/02/0096/2011 | Gobierno del Estado (H. Ayuntamiento de Tolimán) | UC | 06 | Estudios y Proyectos | Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construccion de puente vehicular, ubicado en el km 6+200 del camino Rancho Nuevo-El Terrero, en el cruce con el Arroyo "Grande" | Otomí de Hidalgo - Querétaro | 018 Tolimán | 0040 Rancho Nuevo | IT | C | Proyecto | 1 | 0% | 100% | 1 | 100% | 214 | 236 | 150 | Estudio topo hidráulico e hidrológico Estudios geotécnicos y de cimentación Dictamen del impacto ambiental Proyecto constructivo
TOTAL DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS | [16 empty] | 20436 | 21020
22/02/00U9/2011 | CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) | U9 | 06 | Supervisión de obras | Servicios de Supervisión Gerencial Externa | Varias | Varios | VARIAS | IT | C | Informe | 92 | 0% | 100% | 92 | 100% |  |  |  | Seguimiento y supervisión al proceso constructivo de las obras y el cumplimiento de la normatividad aplicable
22/02/00U9/2011 | CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) | U9 | 06 | Supervisión de obras | Servicios de Supervisión Gerencial Externa | Varias | Varios | VARIAS | IT | C | Informe | 93 | 0% | 100% | 93 | 100% |  |  |  | Seguimiento y supervisión al proceso constructivo de las obras y el cumplimiento de la normatividad aplicable
T O T A L G E N E R A L | [12 empty] | No de obras |  |  | 93
|  | ING. AURELIO SIGALA PÁEZ | [12 empty] | LIC. JORGE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO
|  | DELEGADO DE LA CDI EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | [12 empty] | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”